## Task Analysis
Id | Task | Voti sul carico di lavoro (ore/uomo) | [11 empty] | Carico di Lavoro (ore/uomo) |  |  | Durata (ore) | Risorse richieste
|  | Round 1 |  |  |  | Round 2 |  |  |  | Round 3 |  |  |  | Media | Mediana | 3-Point Method
|  | Marroni | Azzurri | Viola | Arancioni | Marroni | Azzurri | Viola | Arancioni | Marroni | Azzurri | Viola | Arancioni
F | Frontend
F1.1 | Mockup Configuration Page | 9 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | UX Designer
F1.2 | Implement Configuration Page | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 9.75 | 10.5 | 9.5 | 15.7938 | Frontend Developer
F1.3 | Integrate Configuration Page | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6.75 | 6 | 7 | 11.6375 | Frontend Developer
F1.4 | Add Public Game option to Frontend | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3125 | 1.5 | 1.25 | 2.0781 | Frontend Developer
F1.5 | Add Private Game option to Frontend | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3125 | 1.5 | 1.25 | 2.0781 | Frontend Developer
F1.6 | Add Friend Game option to Frontend | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Frontend Developer
F1.7 | Add No Limit option to Frontend | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3125 | 1.5 | 1.25 | 2.0781 | Frontend Developer
F1.8 | Add Turn Limit option to Frontend | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3125 | 1.5 | 1.25 | 2.0781 | Frontend Developer
F1.9 | Add Player Limit option to Frontend | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3125 | 1.5 | 1.25 | 2.0781 | Frontend Developer
F2.1 | Mockup Game Participation Page | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6.75 | 6 | 7 | 11.6375 | UX Designer
F2.2 | Implement Game Participation Page | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | Frontend Developer
F2.3 | Integrate Game Participation Page | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | Frontend Developer
F2.4 | Add Join Public Game option to Frontend | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.875 | 1.5 | 2 | 3.325 | Frontend Developer
F2.5 | Add Join Private Game option to Frontend | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.875 | 1.5 | 2 | 3.325 | Frontend Developer
F3.1 | Mockup Game Page | 12 | 3 | 21 | 3 | 12 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 9.75 | 10.5 | 9.5 | 15.7938 | UX Designer
F3.2 | Implement Game Page | 18 | 9 | 24 | 6 | 15 | 12 | 21 | 9 | 15 | 12 | 18 | 12 | 14.25 | 13.5 | 14.5 | 24.1063 | Frontend Developer
F3.3 | Integrate Game Page | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Frontend Developer
F3.4 | Show In-Game Messages | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3.75 | 3 | 4 | 6.65 | Frontend Developer
F3.5 | Add In-Game Friend Request option to Frontend | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3.75 | 3 | 4 | 6.65 | Frontend Developer
F4.1 | Mockup Tournament Configuration Page | 9 | 9 | 15 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9.75 | 9 | 10 | 16.625 | UX Designer
F4.2 | Implement Tournament Configuration Page | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | Frontend Developer
F4.3 | Integrate Tournament Configuration Page | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.4688 | Frontend Developer
F5.1 | Mockup Tournament Participation Page | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8.25 | 7.5 | 8.5 | 14.1313 | UX Designer
F5.2 | Implement Tournament Participation Page | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8.25 | 9 | 8 | 13.3 | Frontend Developer
F5.3 | Integrate Tournament Participation Page | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9.75 | 9 | 10 | 16.625 | Frontend Developer
F6.1 | Mockup Tournament Page | 9 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15.75 | 15 | 16 | 26.6 | UX Designer
F6.2 | Implement Tournament Page | 18 | 15 | 24 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 18 | 15 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 29.925 | Frontend Developer
F6.3 | Integrate Tournament Page | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8.25 | 9 | 8 | 13.3 | Frontend Developer
F7.1 | Mockup Registration Page | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | UX Designer
F7.2 | Implement Registration Page | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9.75 | 9 | 10 | 16.625 | Frontend Developer
F7.3 | Integrate Registration Page | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Frontend Developer
F8.1 | Mockup Login Page | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | UX Designer
F8.2 | Implement Login Page | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.4688 | Frontend Developer
F8.3 | Integrate Login Page | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6.75 | 6 | 7 | 11.6375 | Frontend Developer
F9.1 | Mockup Profile Page | 12 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | UX Designer
F9.2 | Implement Profile Page | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 27.4313 | Frontend Developer
F9.3 | Integrate Profile Page | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.4563 | Frontend Developer
F10.1 | Mockup Friend Page | 9 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.4563 | UX Designer
F10.2 | Implement Friend Page | 18 | 15 | 24 | 24 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 20.25 | 21 | 20 | 33.25 | Frontend Developer
F10.3 | Integrate Friend Page | 6 | 21 | 6 | 21 | 12 | 15 | 9 | 18 | 12 | 15 | 9 | 18 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.4438 | Frontend Developer
F10.4 | Add Friend Request By Username option to Frontend | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Frontend Developer
F11.1 | Mockup Statistics Page | 12 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 15 | 15.75 | 16.5 | 15.5 | 25.7688 | UX Designer
F11.2 | Implement Statistics Page | 18 | 24 | 21 | 30 | 21 | 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 21 | 27 | 24 | 24 | 24 | 39.9 | Frontend Developer
F11.3 | Integrate Statistics Page | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | Frontend Developer
F12.1 | Mockup Leaderboard Page | 9 | 18 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 16.5 | 15 | 17 | 28.2625 | UX Designer
F12.2 | Implement Leaderboard Page | 12 | 15 | 15 | 21 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15.75 | 16.5 | 15.5 | 25.7688 | Frontend Developer
F12.3 | Integrate Leaderboard Page | 3 | 18 | 6 | 21 | 9 | 12 | 9 | 18 | 9 | 12 | 9 | 18 | 12 | 10.5 | 12.5 | 20.7812 | Frontend Developer
F13.1 | Show Friend Game Invitation | 3 | 15 | 6 | 24 | 9 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 24.9375 | Frontend Developer
F13.2 | Add Logout option to Frontend | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2.625 | 3 | 2.5 | 4.1562 | Frontend Developer
F13.3 | Show Friend Chats | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.4688 | Frontend Developer
F13.4 | Show Messages | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Frontend Developer
F13.5 | Identify Off-The-Shelf Advertisement Solutions | 60 | 60 | 105 | 45 | 75 | 60 | 90 | 60 | 75 | 60 | 90 | 60 | 71.25 | 67.5 | 72.5 | 120.5312 | IT Acquisition Specialist
F13.6 | Integrate Advertisement Solution | 12 | 15 | 18 | 48 | 15 | 16.5 | 18 | 36 | 16.5 | 16.5 | 18 | 30 | 20.25 | 17.25 | 21.25 | 35.3281 | Frontend Developer
B | Backend
B1.1 | Install Tournament Database | 9 | 12 | 6 | 13.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 12 | 9 | 12 | 10.875 | 11.25 | 10.75 | 17.8719 | Database Administrator
B1.2 | Design Tournament Database | 7.5 | 12 | 6 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 9.375 | 9.75 | 9.25 | 15.3781 | Database Administrator
B1.3 | Implement Tournament Database Queries | 7.5 | 18 | 4.5 | 10.5 | 9 | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 9 | 12 | 9 | 10.5 | 10.125 | 9.75 | 10.25 | 17.0406 | Database Administrator
B2.1 | Install Authentication Database | 9 | 12 | 6 | 13.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 12 | 9 | 12 | 10.875 | 11.25 | 10.75 | 17.8719 | Database Administrator
B2.2 | Design Authentication Database | 6 | 12 | 6 | 13.5 | 9 | 12 | 9 | 10.5 | 9 | 12 | 9 | 10.5 | 10.125 | 9.75 | 10.25 | 17.0406 | Database Administrator
B2.3 | Implement Authentication Database Queries | 4.5 | 22.5 | 3 | 15 | 9 | 15 | 7.5 | 13.5 | 9 | 13.5 | 9 | 12 | 10.875 | 10.5 | 11 | 18.2875 | Database Administrator
B3.1 | Install Friend Database | 9 | 12 | 6 | 13.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 12 | 9 | 12 | 10.875 | 11.25 | 10.75 | 17.8719 | Database Administrator
B3.2 | Design Friend Database | 6 | 12 | 4.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 9.375 | 9.75 | 9.25 | 15.3781 | Database Administrator
B3.3 | Implement Friend Database Queries | 4.5 | 12 | 3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6 | 9 | 7.5 | 9 | 6 | 9 | 7.875 | 8.25 | 7.75 | 12.8844 | Database Administrator
B4.1 | Install Chat Database | 9 | 12 | 6 | 13.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 12 | 9 | 12 | 10.875 | 11.25 | 10.75 | 17.8719 | Database Administrator
B4.2 | Design Chat Database | 6 | 15 | 4.5 | 12 | 9 | 12 | 7.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 9.375 | 9.75 | 9.25 | 15.3781 | Database Administrator
B4.3 | Implement Chat Database Queries | 6 | 19.5 | 3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 9 | 9.375 | 9.75 | 9.25 | 15.3781 | Database Administrator
B5.1 | Install Statistics Database | 9 | 12 | 6 | 13.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 11.25 | 10.25 | 17.0406 | Database Administrator
B5.2 | Design Statistics Database | 7.5 | 18 | 6 | 22.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 11.25 | 10.5 | 11.5 | 19.1188 | Database Administrator
B5.3 | Implement Score Database Queries | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 6.375 | 6.75 | 6.25 | 10.3906 | Database Administrator
B5.4 | Implement Tournament Result Database Queries | 4.5 | 6 | 3 | 7.5 | 6 | 6 | 4.5 | 7.5 | 6 | 6 | 4.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Database Administrator
B6.1 | Install Notification Database | 9 | 12 | 6 | 13.5 | 10.5 | 12 | 7.5 | 12 | 10.5 | 12 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.4563 | Database Administrator
B6.2 | Design Notification Database | 6 | 12 | 4.5 | 13.5 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.7156 | Database Administrator
B6.3 | Implement Notification Database Queries | 4.5 | 7.5 | 3 | 6 | 6 | 7.5 | 3 | 6 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Database Administrator
A | Authentication Service
A1.1 | Handle Registration | 9 | 15 | 6 | 18 | 9 | 9 | 12 | 18 | 9 | 9 | 12 | 15 | 11.25 | 10.5 | 11.5 | 19.1188 | Backend Developer
A1.2 | Encrypt Sensitive Data | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9.75 | 9 | 10 | 16.625 | Backend Developer
A1.3 | Send Confirmation Email | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Backend Developer
A1.4 | Handle Email Verification | 12 | 3 | 15 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8.25 | 9 | 8 | 13.3 | Backend Developer
A2.1 | Handle Token Creation | 9 | 12 | 6 | 15 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9.75 | 9 | 10 | 16.625 | Backend Developer
A2.2 | Handle Token Expiration | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
A2.3 | Handle Token Revocation | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Backend Developer
A2.4 | Handle User Permissions | 9 | 15 | 18 | 21 | 18 | 15 | 18 | 21 | 18 | 15 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 29.925 | Backend Developer
A3.1 | Get User Profile Information | 9 | 18 | 6 | 24 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 14 | 23.275 | Backend Developer
A3.2 | Update User Profile Information | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6.75 | 7.5 | 6.5 | 10.8063 | Backend Developer
S | Statistics Service
S1.1 | Get Score | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6.75 | 6 | 7 | 11.6375 | Backend Developer
S1.2 | Get Score History | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Backend Developer
S1.3 | Handle Score Evaluation | 9 | 3 | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.4688 | Backend Developer
S2 | Get Ranks | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Backend Developer
N | Notification Service
N1 | Handle Notification Forwarding | 18 | 12 | 24 | 9 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 24.9375 | Backend Developer
G | Game Service
G1.1 | Model Game Configuration | 9 | 36 | 12 | 42 | 15 | 24 | 21 | 27 | 18 | 24 | 21 | 24 | 21.75 | 22.5 | 21.5 | 35.7437 | Backend Developer
G1.1.1 | Add Public Game option to Backend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
G1.1.2 | Add Private Game option to Backend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
G1.1.3 | Handle Friend Invitation | 9 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8.25 | 7.5 | 8.5 | 14.1313 | Backend Developer
G1.1.4 | Add No Limit option to Backend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
G1.1.5 | Add Turn Limit option to Backend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
G1.1.6 | Add Player Limit option to Backend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
G1.2 | Initialize Game | 12 | 3 | 18 | 3 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 6 | 9.75 | 10.5 | 9.5 | 15.7938 | Backend Developer
G1.3 | Handle Host Connection | 9 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8.25 | 7.5 | 8.5 | 14.1313 | Backend Developer
G2.1 | Handle Public Game Participation | 9 | 39 | 12 | 27 | 18 | 24 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 32.4188 | Backend Developer
G2.2 | Handle Private Game Participation | 12 | 36 | 12 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 37.4062 | Backend Developer
G2.3 | Handle Friend Game Participation | 15 | 45 | 18 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26.25 | 27 | 26 | 43.225 | Backend Developer
G3 | Handle Game Termination | 9 | 24 | 6 | 27 | 9 | 21 | 15 | 24 | 15 | 21 | 15 | 21 | 18 | 18 | 18 | 29.925 | Backend Developer
G4.1 | Analyze Previous Chess Application | 60 | 120 | 84 | 30 | 84 | 120 | 84 | 60 | 84 | 108 | 84 | 60 | 84 | 84 | 84 | 139.65 | Backend Developer
G4.2 | Integrate Previous Chess Application | 72 | 60 | 90 | 30 | 72 | 60 | 84 | 90 | 72 | 60 | 84 | 84 | 75 | 78 | 74 | 123.025 | Backend Developer
G5.1 | Get In-Game Messages | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.4563 | Backend Developer
G5.2 | Handle In-Game Message Sending | 3 | 24 | 9 | 27 | 12 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15.75 | 16.5 | 15.5 | 25.7688 | Backend Developer
G5.3 | Handle In-Game Message Receiving | 3 | 12 | 9 | 18 | 9 | 12 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 19.95 | Backend Developer
G5.4 | Handle In-Game Message Notification | 6 | 15 | 6 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 10.5 | 9 | 11 | 18.2875 | Backend Developer
T | Tournament Service
T1.1 | Model Tournament Configuration | 9 | 21 | 12 | 27 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 19.5 | 21 | 19 | 31.5875 | Backend Developer
T1.2 | Initialize Tournament | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11.25 | 12 | 11 | 18.2875 | Backend Developer
T2.1 | Implement Pairing Algorithm | 24 | 15 | 9 | 18 | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 29.925 | Backend Developer
T2.2 | Create Match | 12 | 9 | 18 | 9 | 12 | 9 | 15 | 12 | 12 | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19.95 | Backend Developer
T2.3 | Notify Match Termination | 9 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | Backend Developer
T3 | Handle Tournament Termination | 15 | 21 | 9 | 27 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18.75 | 18 | 19 | 31.5875 | Backend Developer
FS | Friend Service
FS1.1 | Get Friends | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5.25 | 4.5 | 5.5 | 9.1438 | Backend Developer
FS1.2 | Get Friend Requests | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Backend Developer
FS1.3 | Handle Friend Request Forwarding | 9 | 18 | 12 | 24 | 12 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 16.5 | 15 | 17 | 28.2625 | Backend Developer
FS1.4 | Handle Accept Friend Request | 3 | 9 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 8.25 | 7.5 | 8.5 | 14.1313 | Backend Developer
FS1.5 | Handle Reject Friend Request | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5.25 | 6 | 5 | 8.3125 | Backend Developer
FS1.6 | Handle Friend Request Notification | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6.75 | 6 | 7 | 11.6375 | Backend Developer
FS1.7 | Handle Friend Removal | 6 | 15 | 3 | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 8.25 | 7.5 | 8.5 | 14.1313 | Backend Developer
M | Message Service
M1.1 | Get Messages | 6 | 6 | 3 | 18 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.4688 | Backend Developer
M1.2 | Handle Message Sending | 3 | 18 | 6 | 27 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12.75 | 12 | 13 | 21.6125 | Backend Developer
M1.3 | Handle Message Forwarding | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.4563 | Backend Developer
M1.4 | Handle Message Receiving | 3 | 18 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11.25 | 12 | 11 | 18.2875 | Backend Developer
M1.5 | Handle Message Notification | 6 | 9 | 6 | 15 | 6 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14.9625 | Backend Developer
O | Other
O1 | Integrate Services | 120 | 75 | 150 | 105 | 120 | 90 | 135 | 105 | 120 | 90 | 120 | 105 | 108.75 | 112.5 | 107.5 | 178.7188 | DevOps Engineer
O2 | Test System | 60 | 30 | 90 | 45 | 60 | 37.5 | 75 | 45 | 67.5 | 45 | 67.5 | 52.5 | 58.125 | 60 | 57.5 | 95.5938 | QA Tester
O3 | Deploy System | 30 | 24 | 60 | 30 | 30 | 30 | 48 | 36 | 36 | 30 | 48 | 36 | 37.5 | 36 | 38 | 63.175 | DevOps Engineer
Totale |  | 1290.75 | 1650 | 1615.5 | 1662 | 1514.25 | 1564.5 | 1698 | 1639.5 | 1544.25 | 1552.5 | 1681.5 | 1627.5 | 1601.4375 | 1593.75 | 1604 | 2666.65