## Task Analysis
Id | Task | Voti sul carico di lavoro (ore/uomo) | [11 empty] | Carico di Lavoro (ore/uomo) |  |  | Durata (ore) | Risorse richieste
|  | Round 1 |  |  |  | Round 2 |  |  |  | Round 3 |  |  |  | Media | Mediana | 3-Point Method
|  | Marroni | Azzurri | Viola | Arancioni | Marroni | Azzurri | Viola | Arancioni | Marroni | Azzurri | Viola | Arancioni
F | Frontend
F1.1 | Mockup Configuration Page | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | UX Designer
F1.2 | Implement Configuration Page | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.1667 | 5.2646 | Frontend Developer
F1.3 | Integrate Configuration Page | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.25 | 2 | 2.3333 | 3.8792 | Frontend Developer
F1.4 | Add Public Game option to Frontend | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.41667 | 0.69271 | Frontend Developer
F1.5 | Add Private Game option to Frontend | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.41667 | 0.69271 | Frontend Developer
F1.6 | Add Friend Game option to Frontend | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83125 | Frontend Developer
F1.7 | Add No Limit option to Frontend | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.41667 | 0.69271 | Frontend Developer
F1.8 | Add Turn Limit option to Frontend | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.41667 | 0.69271 | Frontend Developer
F1.9 | Add Player Limit option to Frontend | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.41667 | 0.69271 | Frontend Developer
F2.1 | Mockup Game Participation Page | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.25 | 2 | 2.3333 | 3.8792 | UX Designer
F2.2 | Implement Game Participation Page | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Frontend Developer
F2.3 | Integrate Game Participation Page | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Frontend Developer
F2.4 | Add Join Public Game option to Frontend | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.625 | 0.5 | 0.66667 | 1.1083 | Frontend Developer
F2.5 | Add Join Private Game option to Frontend | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.625 | 0.5 | 0.66667 | 1.1083 | Frontend Developer
F3.1 | Mockup Game Page | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.1667 | 5.2646 | UX Designer
F3.2 | Implement Game Page | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4.75 | 4.5 | 4.8333 | 8.0354 | Frontend Developer
F3.3 | Integrate Game Page | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.325 | Frontend Developer
F3.4 | Show In-Game Messages | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1.3333 | 2.2167 | Frontend Developer
F3.5 | Add In-Game Friend Request option to Frontend | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1.3333 | 2.2167 | Frontend Developer
F4.1 | Mockup Tournament Configuration Page | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.25 | 3 | 3.3333 | 5.5417 | UX Designer
F4.2 | Implement Tournament Configuration Page | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Frontend Developer
F4.3 | Integrate Tournament Configuration Page | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1562 | Frontend Developer
F5.1 | Mockup Tournament Participation Page | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.75 | 2.5 | 2.8333 | 4.7104 | UX Designer
F5.2 | Implement Tournament Participation Page | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.75 | 3 | 2.6667 | 4.4333 | Frontend Developer
F5.3 | Integrate Tournament Participation Page | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.25 | 3 | 3.3333 | 5.5417 | Frontend Developer
F6.1 | Mockup Tournament Page | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.25 | 5 | 5.3333 | 8.8667 | UX Designer
F6.2 | Implement Tournament Page | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Frontend Developer
F6.3 | Integrate Tournament Page | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 2.6667 | 4.4333 | Frontend Developer
F7.1 | Mockup Registration Page | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | UX Designer
F7.2 | Implement Registration Page | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25 | 3 | 3.3333 | 5.5417 | Frontend Developer
F7.3 | Integrate Registration Page | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Frontend Developer
F8.1 | Mockup Login Page | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.325 | UX Designer
F8.2 | Implement Login Page | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1562 | Frontend Developer
F8.3 | Integrate Login Page | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.25 | 2 | 2.3333 | 3.8792 | Frontend Developer
F9.1 | Mockup Profile Page | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | UX Designer
F9.2 | Implement Profile Page | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.1438 | Frontend Developer
F9.3 | Integrate Profile Page | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.8188 | Frontend Developer
F10.1 | Mockup Friend Page | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.8188 | UX Designer
F10.2 | Implement Friend Page | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.75 | 7 | 6.6667 | 11.0833 | Frontend Developer
F10.3 | Integrate Friend Page | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4813 | Frontend Developer
F10.4 | Add Friend Request By Username option to Frontend | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Frontend Developer
F11.1 | Mockup Statistics Page | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.1667 | 8.5896 | UX Designer
F11.2 | Implement Statistics Page | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13.3 | Frontend Developer
F11.3 | Integrate Statistics Page | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Frontend Developer
F12.1 | Mockup Leaderboard Page | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 5.6667 | 9.4208 | UX Designer
F12.2 | Implement Leaderboard Page | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5.25 | 5.5 | 5.1667 | 8.5896 | Frontend Developer
F12.3 | Integrate Leaderboard Page | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3.5 | 4.1667 | 6.9271 | Frontend Developer
F13.1 | Show Friend Game Invitation | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8.3125 | Frontend Developer
F13.2 | Add Logout option to Frontend | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.875 | 1 | 0.83333 | 1.3854 | Frontend Developer
F13.3 | Show Friend Chats | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1562 | Frontend Developer
F13.4 | Show Messages | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.325 | Frontend Developer
F13.5 | Identify Off-The-Shelf Advertisement Solutions | 40 | 40 | 70 | 30 | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 45 | 48.3333 | 80.3542 | IT Manager
B | Backend
B1.1 | Install Tournament Database | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7.25 | 7.5 | 7.1667 | 11.9146 | Database Administrator
B1.2 | Design Tournament Database | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6.25 | 6.5 | 6.1667 | 10.2521 | Database Administrator
B1.3 | Implement Tournament Database Queries | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.8333 | 11.3604 | Database Administrator
B2.1 | Install Authentication Database | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7.25 | 7.5 | 7.1667 | 11.9146 | Database Administrator
B2.2 | Design Authentication Database | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.8333 | 11.3604 | Database Administrator
B2.3 | Implement Authentication Database Queries | 3 | 15 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7.25 | 7 | 7.3333 | 12.1917 | Database Administrator
B3.1 | Install Friend Database | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7.25 | 7.5 | 7.1667 | 11.9146 | Database Administrator
B3.2 | Design Friend Database | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6.25 | 6.5 | 6.1667 | 10.2521 | Database Administrator
B3.3 | Implement Friend Database Queries | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5.25 | 5.5 | 5.1667 | 8.5896 | Database Administrator
B4.1 | Install Chat Database | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7.25 | 7.5 | 7.1667 | 11.9146 | Database Administrator
B4.2 | Design Chat Database | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6.25 | 6.5 | 6.1667 | 10.2521 | Database Administrator
B4.3 | Implement Chat Database Queries | 4 | 13 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.1667 | 10.2521 | Database Administrator
B5.1 | Install Statistics Database | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7.5 | 6.8333 | 11.3604 | Database Administrator
B5.2 | Design Statistics Database | 5 | 12 | 4 | 15 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7.5 | 7 | 7.6667 | 12.7458 | Database Administrator
B5.3 | Implement Score Database Queries | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.25 | 4.5 | 4.1667 | 6.9271 | Database Administrator
B5.4 | Implement Tournament Result Database Queries | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6.65 | Database Administrator
B6.1 | Install Notification Database | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11.6375 | Database Administrator
B6.2 | Design Notification Database | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.1438 | Database Administrator
B6.3 | Implement Notification Database Queries | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.65 | Database Administrator
A | Authentication Service
A1.1 | Handle Registration | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.75 | 3.5 | 3.8333 | 6.3729 | Backend Developer
A1.2 | Encrypt Sensitive Data | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25 | 3 | 3.3333 | 5.5417 | Backend Developer
A1.3 | Send Confirmation Email | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Backend Developer
A1.4 | Handle Email Verification | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 2.6667 | 4.4333 | Backend Developer
A2.1 | Handle Token Creation | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25 | 3 | 3.3333 | 5.5417 | Backend Developer
A2.2 | Handle Token Expiration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6625 | Backend Developer
A2.3 | Handle Token Revocation | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Backend Developer
A2.4 | Handle User Permissions | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Backend Developer
A4.1 | Get User Profile Information | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.6667 | 7.7583 | Backend Developer
A4.2 | Update User Profile Information | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 2.5 | 2.1667 | 3.6021 | Backend Developer
S | Statistics Service
S1.1 | Get Score | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.25 | 2 | 2.3333 | 3.8792 | Backend Developer
S1.2 | Get Score History | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Backend Developer
S1.3 | Handle Score Evaluation | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1562 | Backend Developer
S2 | Get Ranks | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.325 | Backend Developer
N | Notification Service
N1 | Handle Notification Forwarding | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8.3125 | Backend Developer
G | Game Service
G1.1 | Model Game Configuration | 3 | 12 | 4 | 14 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.25 | 7.5 | 7.1667 | 11.9146 | Backend Developer
G1.1.1 | Add Public Game option to Backend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6625 | Backend Developer
G1.1.2 | Add Private Game option to Backend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6625 | Backend Developer
G1.1.3 | Handle Friend Invitation | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.75 | 2.5 | 2.8333 | 4.7104 | Backend Developer
G1.1.4 | Add No Limit option to Backend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6625 | Backend Developer
G1.1.5 | Add Turn Limit option to Backend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6625 | Backend Developer
G1.1.6 | Add Player Limit option to Backend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6625 | Backend Developer
G1.2 | Initialize Game | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.25 | 3.5 | 3.1667 | 5.2646 | Backend Developer
G1.3 | Handle Host Connection | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.75 | 2.5 | 2.8333 | 4.7104 | Backend Developer
G2.1 | Handle Public Game Participation | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.8063 | Backend Developer
G2.2 | Handle Private Game Participation | 4 | 12 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.4688 | Backend Developer
G2.3 | Handle Friend Game Participation | 5 | 15 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.75 | 9 | 8.6667 | 14.4083 | Backend Developer
G3 | Handle Game Termination | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Backend Developer
G4.1 | Analyze Previous Chess Application | 20 | 40 | 28 | 10 | 28 | 40 | 28 | 20 | 28 | 36 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 46.55 | Backend Developer
G4.2 | Integrate Previous Chess Application | 24 | 20 | 30 | 10 | 24 | 20 | 28 | 30 | 24 | 20 | 28 | 28 | 25 | 26 | 24.6667 | 41.0083 | Backend Developer
G5.1 | Get In-Game Messages | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.8188 | Backend Developer
G5.2 | Handle In-Game Message Sending | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5.25 | 5.5 | 5.1667 | 8.5896 | Backend Developer
G5.3 | Handle In-Game Message Receiving | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6.65 | Backend Developer
G5.4 | Handle In-Game Message Notification | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.6667 | 6.0958 | Backend Developer
T | Tournament Service
T1.1 | Model Tournament Configuration | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.3333 | 10.5292 | Backend Developer
T1.2 | Initialize Tournament | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 3.6667 | 6.0958 | Backend Developer
T2.1 | Implement Pairing Algorithm | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.975 | Backend Developer
T2.2 | Create Match | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.65 | Backend Developer
T2.3 | Notify Match Termination | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer
T3 | Handle Tournament Termination | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.25 | 6 | 6.3333 | 10.5292 | Backend Developer
FS | Friend Service
FS1.1 | Get Friends | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.75 | 1.5 | 1.8333 | 3.0479 | Backend Developer
FS1.2 | Get Friend Requests | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4938 | Backend Developer
FS1.3 | Handle Friend Request Forwarding | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 5.6667 | 9.4208 | Backend Developer
FS1.4 | Handle Accept Friend Request | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.75 | 2.5 | 2.8333 | 4.7104 | Backend Developer
FS1.5 | Handle Reject Friend Request | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 1.6667 | 2.7708 | Backend Developer
FS1.6 | Handle Friend Request Notification | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | 2 | 2.3333 | 3.8792 | Backend Developer
FS1.7 | Handle Friend Removal | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.75 | 2.5 | 2.8333 | 4.7104 | Backend Developer
M | Message Service
M1.1 | Get Messages | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.1562 | Backend Developer
M1.2 | Handle Message Sending | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.25 | 4 | 4.3333 | 7.2042 | Backend Developer
M1.3 | Handle Message Forwarding | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.8188 | Backend Developer
M1.4 | Handle Message Receiving | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 3.6667 | 6.0958 | Backend Developer
M1.5 | Handle Message Notification | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.9875 | Backend Developer