## Sheet1
Data Monitoraggio | Numero Monitoraggio | Stato progetto (giorni)
2023-02-24 | 44981 | 0
2023-03-03 | 44988 | 1
2023-03-10 | 44995 | 2
2023-03-17 | 45002 | 2
2023-03-24 | 45009 | 1
2023-03-31 | 45016 | -1
2023-04-07 | 45023 | -2
2023-04-14 | 45030 | -4
2023-04-21 | 45037 | -5
2023-04-28 | 45044 | -7
2023-05-05 | 45051 | -6
2023-05-12 | 45058 | -8
2023-05-19 | 45065 | -3
2023-05-26 | 45072 | -2
2023-06-02 | 45079 | -3
2023-06-09 | 45086 | -1
2023-06-16 | 45093 | 0
2023-06-23 | 45100 | -1
2023-06-30 | 45107 | 0
2023-07-07 | 45114 | 1
2023-07-14 | 45121 | 3
2023-07-21 | 45128 | 1
2023-07-28 | 45135 | 1
2023-08-04 | 45142 | 0
Formulas:
Data Monitoraggio = [Data Monitoraggio, row above]+7
Ritardo