## Task Analysis
Legenda
A | Alto
M | Medio
B | Basso
Scoping |  |  |  | Planning |  |  |  |  | Monitoring & Controlling
Categoria | Classe di Scope | Id | Descrizione | Probabilità | Impatto | Impatto Atteso | Priorità | Strategia | Accaduto | Responsabile | Soluzione Adottata | Esito
External | Scope | ES1 | Rilascio di nuove applicazioni simili concorrenti, riducendo potenzialmente le opportunità di mercato. | B | M | B | B | Ignorare il rischio. | No
External | Scope | ES2 | L'azienda concorrente aggiorna e migliora la propria applicazione, ostacolando l'entrata nel mercato da parte dell'azienda del cliente. | A | M | M | M | Monitorare la concorrenza. | No
External | Cost | EC1 | Incertezza sulla domanda dell'applicazione, per cui al rilascio l'applicazione potrebbe supportare troppi giocatori rispetto agli utilizzatori effettivi, quindi provocando un costo aggiuntivo inutile, oppure non supportare abbastanza giocatori rispetto agli utilizzatori effettivi, quindi provocando insoddisfazione nei giocatori. | M | B | B | B | Eseguire un'analisi predittiva sulla domanda dell'applicazione oppure ricorrere a una consulenza esterna. | No
Technical | Scope | TS1 | Non distinguersi dall'applicazione concorrente abbastanza da risaltare sul mercato. | M | M | M | M | Non ispirarsi troppo all'applicazione concorrente e adottare dei processi d'innovazione o creazione. | No
Technical | Cost | TC1 | Non riuscire a individuare degli sponsor interessati a finanziare il mantenimento dell'applicazione, impedendo al cliente di coprire i costi del progetto e trarne profitto. | M | M | M | M | Non ispirarsi troppo all'applicazione concorrente e adottare dei processi d'innovazione o creazione. | No
Technical | Cost | TC2 | Non diventare abbastanza popolare da riuscire a coprire i costi del progetto tramite i soli investimenti da parte degli sponsor. | M | M | M | M | Individuare nuove fonti di entrata, oltre alla sponsorizzazione. | No
Technical | Time | TT1 | Incertezza sulla tecnologia da usare per scalare i server di gioco, che richiede una fase di ricerca a tempo non determinato, potenzialmente ritardando il progetto. | M | B | B | B | Ricorrere a una consulenza esterna, con conseguente aumento dei costi. | No