## Sheet1
Scope Bank Iniziale (giorni) |  | 11
Data Monitoraggio | Numero Monitoraggio | Stato progetto con Scope Bank (giorni) | Stato progetto senza Scope Bank (giorni)
2023-02-24 | 44981 | 11 | 0
2023-03-03 | 44988 | 12 | 1
2023-03-10 | 44995 | 13 | 2
2023-03-17 | 45002 | 13 | 2
2023-03-24 | 45009 | 12 | 1
2023-03-31 | 45016 | 10 | -1
2023-04-07 | 45023 | 9 | -2
2023-04-14 | 45030 | 7 | -4
2023-04-21 | 45037 | 6 | -5
2023-04-28 | 45044 | 4 | -7
2023-05-05 | 45051 | 5 | -6
2023-05-12 | 45058 | 3 | -8
2023-05-19 | 45065 | 8 | -3
2023-05-26 | 45072 | 9 | -2
2023-06-02 | 45079 | 8 | -3
2023-06-09 | 45086 | 10 | -1
2023-06-16 | 45093 | 11 | 0
2023-06-23 | 45100 | 10 | -1
2023-06-30 | 45107 | 11 | 0
2023-07-07 | 45114 | 12 | 1
2023-07-14 | 45121 | 10 | -1
2023-07-21 | 45128 | 9 | -2
2023-07-28 | 45135 | 9 | -2
2023-08-04 | 45142 | 7 | -4
Formulas:
Data Monitoraggio = [Data Monitoraggio, row above]+7
Ritardo